Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego

WZÓR

UMOWA Nr FZP.262.1…2020

Zawarta w dniu ............................... roku w Płońsku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

z siedzibą w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

NIP 567-15-32-011

reprezentowanym przez:

………………………………………….

Przy kontrasygnacie…………………………………………..

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a:

# ......................................................................................

z siedzibą ....................................................................

NIP ..............................................................................

reprezentowanym przez:

.....................................................................................

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, znak sprawy FZP.262.3.12.2020, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§1

### PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie kompletnej wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla istniejącego budynku E mieszczącego oddziały: rehabilitacji i reumatologii, pracownię fizjoterapii oraz kuchnię szpitalną, zgodnie z Zapytaniem ofertowym znak sprawy FZP.262.3.12.2020, ofertą Wykonawcy oraz załącznikiem nr1.

- Przedmiot umowy obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach. Planowany termin robót budowlanych: IV kwartał 2020 r. – 2021 r.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać projekty budowlano – wykonawcze wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, ZZKB, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie z zakresem prac projektowych.

- Dokumentacja winna być na bieżąco uzgadniana z Zamawiającym, a przed złożeniem jej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego (protokół zdawczo – odbiorczy).

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z wszelkimi wymogami prawa i wiedzy mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić z instytucjami i urzędami, stosownie do obowiązujących przepisów oraz rzeczoznawcami w zakresie higieniczno – sanitarnym, p.poż. i bhp.

- Dokumentację projektową musi być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

- Zamawiający wymaga zastosowania przy projektowaniu przez Wykonawcę optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego uwzględniającego niskie koszty eksploatacji.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej z podziałem na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami, ekspertyzami, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami,

- przygotowanie i złożenie w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie, na podstawie Pełnomocnictwa Zamawiającego decyzji Pozwolenie na budowę,

- wykonanie projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy z podziałem na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym, wraz z niezbędnymi rozwiązaniami w zakresie zagospodarowania terenu, architektoniczno – konstrukcyjnymi i projektami branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych,  drogowym – oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy w tym z ostatecznymi przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (ogólna specyfikacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich rozwiązań projektowych opisanych w dokumentacji projektowej) .

- sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać koordynację między branżową w formacie dwg z możliwością włączenia i wyłączenia każdej branży.

- Dokumentację należy wykonać po przeprowadzeniu lub zweryfikowaniu inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, po wykonaniu ewentualnych uzupełniających badań hydrogeologicznych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), po wykonaniu ewentualnych badań stratygraficznych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), a także po uzyskaniu na własny koszt dokumentów niezbędnych dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów i pozwoleń oraz koszty związane z uzyskaniem niezbędnych materiałów projektowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszystkich wystąpień i uzyskanych decyzji.

- Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i obowiązującymi normami, w szczególności musi być zgodny z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) ,

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

- Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektowych z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami oraz z parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia błędów projektowych ujawnionych w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Przedmiot umowy musi spełniać wymogi dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlana określone w ustawie Pzp tak, aby mógł stanowić podstawę zorganizowania i przeprowadzenia przetargu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień art. 29 ust. 3 Pzp zgodnie z którym: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Przedmiot umowy należy opracować i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formatach doc lub docx, dwg, ath, xls i pdf w formie edytowalnej oraz w formie nieedytowalnej w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Wszystkie przekazywane płyty CD powinny być dokładnie opisane.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez obie strony protokołem zdawczo –odbiorczym.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

- Załącznik nr 2 - Wykaz osób

§ 2

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego – zgodnie z PRZEDMIOTEM UMOWY zawartym w §1 umowy oraz załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy kompletnego, wolnego od wad technicznych i prawnych, na własny koszt oraz przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie merytorycznym niezbędnym do uzyskania celu, któremu one służą,

- wykonania przedmiotu umowy przy udziale wykwalifikowanych pracowników wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,

- zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania,

- podania w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów,

- dokonania wizji lokalnej obiektu przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

- uzgadniania z Zamawiającym zastosowane rozwiązania i zmiany dokumentacji w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy,

- pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień a także poniesienia związanych z tym kosztów,

- dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00.

- dostarczenia przedmiotu umowy wg ilości określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- sprawowania nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa i warunkami technicznymi.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości – niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 umowy.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz sygnalizował pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

- W przypadku stwierdzenia w toku prac projektowych braku możliwości spełnienia określonych przepisów techniczno – budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę na odstępstwo, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że przedmiot umowy zostanie wykorzystany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot umowy zgodnie z nakazami wynikającymi z art. 29 – 31 ustawy Pzp.

- W razie zapytań lub wniesienia odwołań przez uczestników postępowania w trakcie trwania procedur o udzielanie zamówień publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 do udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w tym także dokonania niezbędnych zmian i uzupełnień dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego chyba, że problematyka przedmiotu będzie wymagała dłuższego terminu, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzi Wykonawcy muszą zostać udzielone Zamawiającemu nie później niż w terminie umożliwiającym zamawiającemu udzielenia wyjaśnień w terminach wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający będzie kierował zapytania na adres : …………………………….

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniach toczących się wskutek wniesienia odwołania (w szczególności – wsparcia Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem).

- Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, radach budowy, komisjach oraz odbiorach inwestycji i przekazaniu do użytkowania organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót według przedstawionego mu harmonogramu roboczego oraz w innych spotkaniach, o których Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej na 3 dni robocze.

- Przedmiot umowy powinien zawierać listę autorów (wraz z podpisami) oraz powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydany Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań, lista autorów oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania na fakturze VAT / rachunku wystawionym za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy jak nazwa postępowania.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z § 5 po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń,

- dokonania protokolarnego odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy opisanych w § 1 ust. 10 na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy oraz udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów i informacji znajdujących się w jego posiadaniu w zakresie jaki jest uzasadniony ze względu na cele niniejszej umowy,

- Jeżeli w toku odbioru któregoś z etapów przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone braki lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, wstrzyma dokonanie odbioru do momentu ich uzupełnienia lub poprawienia przez Wykonawcę oraz zgłoszenia przez niego gotowości do dokonania ponownego odbioru, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

- Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku występowania wad fizycznych i prawnych w przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy z tytułu ewentualnych wad przedmiotu umowy na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, rękojmi lub gwarancji jakości, które to wady mogą ujawnić się po odbiorze poszczególnych elementów przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości w dokumentacji projektowej lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

§ 4

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca przedmiotu umowy ma obowiązek uwzględnić.

      - W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest konsultować realizowane opracowanie w zakresie rozwiązań funkcjonalno – technologiczno – materiałowych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i innymi osobami i podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.

      - Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące braków lub wad w dostarczonym do akceptacji Zamawiającemu przedmiocie umowy oraz żądanie ewentualnych uzupełnień lub poprawek wynikłych z przyczyn dotyczących Wykonawcy, muszą być zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu umowy do akceptacji.

      - Zgłoszone przez Zamawiającego poprawki, zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

      - O potrzebie spotkań Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Prawo zwoływania spotkań przysługuje również Zamawiającemu. Miejscem spotkań jest siedziba Zamawiającego, chyba że wyrazi on zgodę na inną lokalizację.

      - Wykonawca ustanawia osoby jako zespół przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Wykaz osób.

      - Osoby wskazane w załączniku nr 2 do umowy – Wykaz osób będą wykonywać powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i odpowiednie doświadczenie zawodowe niż osoby wskazane w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany osób wskazanych w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

      - Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zgoda zostanie wyrażona, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ust. 7 niniejszego paragrafu.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę osób określonych w załącznikiem nr 2 do umowy – Wykaz osób w trakcie wykonywania umowy wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, iż nowe osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy posiadają takie same kwalifikacje, w tym uprawnienia i doświadczenie, jakie wymagane były w Zapytaniu ofertowym dla ww. funkcji.

      - W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje , w tym uprawnienia i doświadczenia, jak wymagane w Zapytaniu ofertowym dla danej funkcji.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 7 - 10 te nie stanowią zmiany niniejszej umowy.

§ 5

ROZLICZENIE STRON

- Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen wynikających ze złożonej oferty. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto : …………… zł (słownie: …………….. ).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej określonej w § 1 ust. 10 pkt. a),

- sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę i uzyskanie decyzji Pozwolenie na budowę określonych w § 1 ust. 10 pkt. b),

- wykonanie projektów wykonawczych przebudowy i rozbudowy określonych w § 1 ust. 10 pkt. c),

- sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielenie wszelkich zgód oraz wykonanie wszystkich zobowiązań określonych w § 2.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- W wynagrodzeniu zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich czynności określonych w Zapytaniu ofertowym oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - choćby niewymienionych wprost w umowie.

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie jednorazowo po wykonaniu w całości przedmiotu umowy i po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Zapłata za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT / rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku, po dostarczeniu i przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego i po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/ rachunku bez podpisu odbiorcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/ rachunku.

- Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.

- W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), w przypadku zawarcia umowy po 18 kwietnia 2019 r., Zamawiający zastrzega możliwość:

- odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą;

- wysyłania i odpierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę.

- W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

            - Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami, jak również przygotowanie i złożenie w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę nastąpi nie później niż do dnia 15.03.2020 r. - pozostałe czynności związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę - w terminach przewidzianych przepisami prawa,

- wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich nastąpi nie później niż do dnia 15.04.2020 r.;

- sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

            - Terminy opracowania dokumentacji uważać się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach Wykonawca przekaże kompletną dokumentację do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór bez zastrzeżeń.

            - Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. Z dniem podpisania protokołu, przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

            - Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych oraz skład całego zespołu projektowego z tabelę kontaktową do poszczególnych projektantów.

            - W harmonogramie prac projektowych Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, i procedur organów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe zgodnie z harmonogramem prac projektowych zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu prac projektowych, w sytuacji gdy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac.

            - Zamawiający po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych zawiadomi pisemnie Wykonawcę o terminach realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

            - Za termin końcowy wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

            - Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

            - Odbiór każdego z etapów przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych.

            - Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy w całości jest końcowy protokół zdawczo - odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę.

            - Podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił załącznik do faktury VAT / rachunku.

            - Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać w szczególności:

- informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji;

- wykaz przekazanej dokumentacji;

- oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową, przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i przedmiotowej umowy oraz art. 20 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

- oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach wynikających z umowy. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw w ww. zakresie.

- oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji jest identyczna z wersją papierową dokumentacji;

- Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań wykonanych w ramach przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje przekazaną przez Wykonawcę dokumentację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przekazania w szczególności pod względem:

- kompletności,

- zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,

- zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami.

- W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może:

- podpisać protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń,

- odmówić podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu dodatkowy termin, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.

- W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia dokumentacji do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianej dokumentacji.

- W przypadku nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zamawiający ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą umową.

- Strony postanawiają, że podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji projektowej, a Wykonawca złożył oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także wszelkie szkody, które Zamawiający poniósł w związku z wadami dokumentacji odbiorowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie zespołu sprawdzającego, który dokona oceny przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie zgodności wykonania przedmiotu umowy z prawem w szczególności z prawem zamówień publicznych i prawem budowlanym.

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMIA

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy.

      - Wykonawca obowiązany jest względem Zamawiającego do odpowiedzialności również z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

      - Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru całości przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, na pierwsze pisemne żądanie przekazane przez Zamawiającego. Dokona on tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad.

      - Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni robocze.

      - W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwym wykonaniu usunięcia wad Zamawiający może usunąć wadę w drodze wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi.

      - Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad.

      - Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w umowie na jedno i wszystkie zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych umową, w szczególności za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub inne zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania składek z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tym zakresie.

      - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Dokumenty opracowane przez Wykonawcę stanowić będą „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tych przepisach.

- Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w niniejszym załączniku do rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 6, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

    - Wprowadzania zmian przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji do treści i formy przedmiotu umowy. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zmian przedmiotu umowy dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu.

- Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy został utrwalony.

- Zamawiający ma prawo korzystania z Utworu bez oznaczenia autorstwa (imienia i nazwiska lub nazwy Autora) na egzemplarzach Utworu.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Za ewentualne nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym za ewentualne nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z zawartą umową, Zamawiający złoży niezwłocznie reklamację (e-mailem) na adres wskazany w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonanym niezgodnie z zawartą umową w termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

- Za nieterminową realizację obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi (§ 8 niniejszej umowy) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05%  wartości umowy brutto, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki opóźnienia licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić realizacja obowiązku, do dnia realizacji.

- W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia  albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktury VAT / rachunku dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją szkody, zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ

WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

      - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nie wywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, który z powodów formalnych lub faktycznych utracił zdolność do wykonywania zamówienia.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:

………………………………………………………………………………………………

tel./fax.: ……………………………………………………………………………………

e-mail ...................................................................................................……………………

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest: ………………………………… tel. ………………………fax. ………………………

- Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest: ………………………tel. ………………………

- Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne zgłoszenie złożone drugiej stronie.

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. 
W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 1.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Zamawiający							Wykonawca